|  | Приложение к приказу Управления образования Березовского городского округа от 20.10.2023 года № 124 |
| --- | --- |

План  мероприятий  («Дорожная карта»)

по  подготовке  к  проведению  государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории Березовского городского округа в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2022-2023 учебном году |  |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА- 9, ГИА-11 в 2023 году в Березовском ГО |  | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 1.1 | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11 | август-сентябрь, 2023 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, руководители ОО |
| 1.2 | Мониторинг основных результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, соотнесение с текущей успеваемостью: - по участникам ГИА в разрезе ОО, учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по не получившим аттестат (с выяснением причин); - по эффективности управленческих механизмов на муниципальном уровне | август-сентябрь, 2023 | Управление образования БГО, муниципальный координатор |
| 1.3 | Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ЕГЭ») | июль-сентябрь 2023 | Управление образования БГО Муниципальный координатор |
| 1.4 | Проведение анализа результатов ОГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ОГЭ») | июль-сентябрь, 2023 | Управление образования БГО Муниципальный координатор |
| 1.5 | Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА | август-сентябрь 2023 | Управление образования БГО Муниципальный координатор |
| 1.6 | Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА в 2023 году. | Август, 2023 | Управление образования БГО МАУ «РЦО Березовского ГО» |
| 1.7 | Обсуждение на ГМО вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2023 году | Сентябрь, 22023 | Управление образования БГО МАУ «РЦО Березовского ГО», ОО |
| 1.8 | Совещания, семинары, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с руководителями МОУО, муниципальными координаторами проведения ГИА по итогам проведения ГИА, исследований качества образования в 2023 году | Сентябрь-октябрь, 2023 | ГКУ КЦМКО, Управление образования БГО, ОО |
| 1.9 | Собеседование с руководителями МОУО, муниципальными координаторами по теме «Анализ результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2023 году и подготовка к проведению ГИА в 2024 году» | Ноябрь - декабрь 2023 года | Министерство образования Кузбасса, ГКУ КЦМКО, Управление образования БГО |
| Мероприятия по повышению объективности и качества образования |  |  |  |
| 2. | Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях | По отдельному плану ОМО | МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| 2.1 | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| 2.2 | Организация консультаций, наставничества и взаимодействия между учителями-предметниками в целях поддержки школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на этапе перехода в эффективный режим работы | по отдельному плану мероприятий, утвержденному МОК | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| 2.3 | Организация мероприятий по обмену лучшими педагогическими и методическими практиками по организации подготовки к государственной итоговой аттестации в школах с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | в течение учебного года в соответствии с планом ГМО | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| 2.4 | Участие педагогов в работе региональных семинарах, веб-семинарах, онлайн-консультациях по вопросам повышения качества подготовки к ГИА. | в течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.5 | Методическое сопровождение деятельности школ с низкими образовательными результатами. | в течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.6 | Проведение совещаний по анализу успеваемости обучающихся 9-х классов по итогам промежуточных аттестаций. | в течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.7 | Ообщешкольное родительское собрание для родителей выпускников " Ваш ребёнок выпускник" | Ноябрь, 2023 | МАУ «РЦО Берёзовского ГО», МБОУ СОШ №2 |
| 2.8 | Областное мероприятие (в рамках инновационной площадки) «Организация объективной Внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в условиях реализации обновленных стандартов» | Декабрь, 2023 | МАУ «РЦО Берёзовского ГО» МБОУ «Лицей №15» |
| 2.9 | Методический семинар "Проблемы и возможности качественной подготовки к ГИА". | январь, 2024 | МАУ «РЦО Берёзовского ГО», МБОУ СОШ №2 |
| 2.10 | Городской семинар: «От детских игр к реализации профессиональных взрослых планов на будущее» | Февраль, 2024 | МАУ «РЦО Берёзовского ГО» МБОУ «Лицей №17» |
| 2.11 | «Сдаем вместе. День сдачи ОГЭ с родителями» по русскому языку и математике | Февраль, 2024 | МАУ «РЦО Берёзовского ГО», МБОУ ООШ №8 |
| 2.12 | Городской семинар: «Внедрение современных педагогических технологий как условие обеспечения качества обучения и развития обучающихся в рамках реализации «Точка роста» В соответствии с обновлёнными ФГОС» | Март, 2024 | МАУ «РЦО Берёзовского ГО» МБОУ «Лицей №17» |
| 2.13 | Заседания предметно-методических объединений педагогов по вопросам организации и проведения ГИА в 2023-2024 учебном году. | март, 2024 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 2.14 | Областное мероприятие (в рамках инновационной площадки) Семинар «Комплексный анализ итогов ВПР, ГИА, РДР» | апрель, 2024 | МАУ «РЦО Берёзовского ГО» МБОУ «Лицей №15» |
| 3 | Проведение процедур независимой оценки качества образования | По отдельному плану-графику | МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.1 | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА | в течение учебного года | Управление образования БГО, ОО |
| 3.2 | Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); - ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - печать экзаменационных материалов в аудитории ППХ; - сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | в течение учебного года | Управление образования БГО, МБОУ «ООШ № 8» (ППЭ 0808) |
| 3.3 | Проведение региональных контрольных работ по углублённой физике и углублённой химии в 10-х классах (по решению ОО) | Февраль 2024 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.4 | Организация и проведение диагностического тестирования для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | Декабрь 2023, | Управление образования БГО, ОО |
| 3.5 | Организация и проведение диагностического тестирования для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | Декабрь 2023 январь 2024 | Управление образования БГО, ОО |
| 3.6 | Сопровождение участия обучающихся во Всероссийских проверочных работах | март-май, 2024 | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.7 | Проведение мероприятий в рамках развития региональной системы оценки качества образования | по плану Министерства образования Кузбасса | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 3.8 | Участие в реализации регионального проекта «ЕГЭ: от выбора до зачисления» | по плану Министерства образования Кузбасса | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | Весь период | Управление образования БГО |
| 1.1 | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах образовательных организаций Березовского городского округа | Январь, 2024 | Управление образования БГО |
| 1.2 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | 14 февраля 2024 13 марта 2024 15 апреля 2024 | Управление образования БГО, ОО |
| 1.3 | Об организации проведении итогового сочинения (изложения) на территории Березовского городского округа | Октябрь, 2023 | Управление образования БГО |
| 1.4 | Проведение итогового сочинения (изложение) в основной и дополнительные сроки | 6 декабря 2023 7 февраля 2024 10 апреля 2024 | Управление образования БГО, ОО |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Березовского городского округа | Октябрь, 2023 | Управление образования БГО |
| 1.2 | Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов для обеспечения проведения ГИА в 2024 году в ППЭ Березовского ГО модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование ППЭ, обеспечение каналов связи. | Октябрь, 2023 | Управление образования БГО, МБОУ «ООШ № 8» (ППЭ 0808), МБОУ «Лицей № 15» (ППЭ 1015) |
| 1.3 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ: - в основной период; - в резервный период; - в дополнительный период (сентябрь) | Март, июль, сентябрь, 2024 | Управление образования БГО, МБОУ «ООШ № 8» (ППЭ 0808), МБОУ «Лицей № 15» (ППЭ 1015) |
| 1.4 | Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА | февраль, 2024 | Управление образования БГО, МБОУ «ООШ № 8» (ППЭ 0808), МБОУ «Лицей № 15» (ППЭ 1015) |
| 1.5 | Проведение работы по заключению договоров ГПХ с педагогическими работниками общеобразовательных организаций, участвующих в проведении ГИА: - руководителями ППЭ; - организаторами; - техническими специалистами; - членами ГЭК | июль-октябрь, 2024 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ОО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь, 2023-май, 2024 | Управление образования БГО |
| 1.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров, видеоконференций для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов АК; - общественных наблюдателей | февраль-май, 2024 | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 1.2 | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2023 года | ГКУ КЦМКО, Управление образования БГО |
| 1.3 | Повышение квалификации педагогов через дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, направленные на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам | В течение года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 1.4 | Организация подготовки педагогов в качестве экспертов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА | В течение года | ГКУ КЦМКО, Управление образования БГО |
| 1.5 | Организация участия в семинарах по предметным областям на базе ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества образования» | В течение года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 1.6 | Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей, по программе «Подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | январь – май, 2024 | Министерство образования Кузбасса, ГКУ КЦМКО, Управление образования БГО |
| 1.7 | Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/ | март – май, 2024 | ГКУ КЦМКО, Управление образования БГО |
| 1.8 | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | В течение года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Сентябрь, 2023 май, 2023 | Управление образования БГО, ОО |
| 1.1 | Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭ выпускниками 9 классов с целью определения дальнейшей образовательной траектории обучения и с целью взаимодействия с ПОО | Октябрь, 2023 | Управление образования БГО, ОО |
| 1.2 | Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Березовский городской округ для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | Сентябрь, 2023- май,2024 | Управление образования БГО, ОО |
| 2 | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление образования БГО, ОО |
| 2.1 | Ведение региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - о МОУО; - об ОО; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - о технических специалистах; - о медицинских работниках в ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ; - о членах ГЭК; - о председателях, заместителях председателей и членах ПК; - об общественных наблюдателях; | в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора | Управление образования БГО, ОО |
| 2.2 | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года, январь 2024 года, апрель 2024 года | Управление образования БГО, ОО |
| 3 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Спецсвязью, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами | Март-апрель, 2024 | Управление образования БГО |
| 3.1 | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | февраль –март, 2024 | Управление образования БГО |
| 3.2 | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно-аппаратного комплекса. Подписание актов готовности | март - май 2024 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ППЭ 0808 |
| 4 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ и детей- инвалидов |  | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ППЭ 0808 |
| 4.1 | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: - выпускников с ОВЗ (в соответствии с заболеванием); | февраль - май 2024 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ППЭ 0808 |
| 4.2 | Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе пунктов на дому, на базе медицинских учреждений | Март-май, 2024 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор, ППЭ 0808 |
| 4.3 | Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям | Март-сентябрь, 2024 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 4.4 | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей, в дистанционном обучении | Апрель-май, 2024 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Управления образования БГО, ОО, ведение сообществ в социальных сетях, освещение в СМИ кампании ЕГЭ и ГИА-9 | постоянно | Управление образования БГО, ОО |
| 1.1 | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах Управления образования Березовского городского округа, ОО | постоянно | Управление образования БГО, ОО |
| 1.2 | Ведение сообществ в социальных сетях по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Управление образования БГО, ОО |
| 1.3 | Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, посвященных проведению ГИА-9 и ГИА-11, в Интернете | постоянно | Управление образования БГО, ОО |
| 1.4 | Организация и проведение информационно- разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2024 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно - вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно. | Декабрь, 2023-май, 2024 | Управление образования БГО, ОО |
| 1.5 | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2024 году через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы; - видеоконференции | Январь-май, 2024 | Управление образования БГО, ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| 1.6 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | Январь-май, 2024 | Управление образования БГО, ОО |
| 1.7 | Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | Январь-май, 2024 | Управление образования БГО, ОО |
| 1.8 | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2024 году | По отдельному графику | ГКУ КЦМКО, Управление образования БГО, ОО |
| 1.9 | Размещение в доступных для участников ГИА местах баннеров, информационных плакатов, роликов, брошюр- рекомендаций, памяток о порядке организации и проведения ГИА, оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2024 году: | В течение года | Управление образования БГО, ОО |
| 1.10 | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году | В течение года | Управление образования БГО, ОО |
| 1.11 | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившими высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2023 года - апрель 2024 года | Управление образования БГО, ОО |
| 1.12 | Освещение в муниципальных СМИ информации о выпускниках, получивших высокие баллы на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ | В течение года | Управление образования БГО, ОО |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Управление образования БГО, ОО |
| 2.1 | Организация работы и обеспечение консультативной поддержки по телефонам муниципальных «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | круглогодично | Управление образования БГО, ОО |
| 2.2 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | круглогодично | Управление образования БГО, ОО |
| 3 | Организация работы с родителями | В течение года |  |
| 3.1 | Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | В течение года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| 4 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | В течение года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.1 | Городское совещание председателей школьных психолого-педагогических консилиумов (ППК) общеобразовательных организаций Березовского городского округа по вопросам организации работы с обучающимися, имеющими статус ОВЗ | Октябрь, 2023 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.2 | ГМО педагогов-психологов общеобразовательных организаций Березовского ГО по теме: «Ресурсы личности. Техники самопомощи и самоподдержки». | Май, 2024 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.3 | Семинар для педагогов общеобразовательных организаций города: «Профилактика стрессовых состояний в условиях проверки образовательных компетенций (ВПР, ГИА) обучающихся общеобразовательных организаций города» | Январь, 2024 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.4 | Консультация для педагогов-психологов общеобразовательных организаций по вопросу психологического сопровождения учащихся выпускных классов в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ | Февраль, 2024 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.5 | Занятия для обучающихся выпускных классов по теме «Психологическая подготовка обучающихся к сдаче экзаменов» | В течение учебного года | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.6 | Тематические консультации для родителей обучающихся выпускных классов по теме «Оказание психологической поддержки старшеклассников в период подготовки и сдачи экзаменов». | Март, 2024 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО» |
| 4.7 | Родительские собрания «Экзамены без стресса. Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» | апрель, 2024 | ОМО МАУ «РЦО Берёзовского ГО», ОО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Весь период | Управление образования БГО, ОО |
| 1.2 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), общественностью | В течение года | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 1.3 | Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА | В течение года | Управление образования БГО, ОО |
| 1.4 | Контроль за подготовкой к ГИА выпускников прошлого года, не получивших аттестат за 9 класс | В течение года | Управление образования БГО, ОО |
| 1.5 | Контроль готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА | Март-май, 2024 | Управление образования БГО, Муниципальный координатор |
| 1.6 | Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ | В период проведения ГИА | Руководитель ППЭ, член ГЭК, общественные наблюдатели |
| 1.7 | Контроль организации передачи экзаменационных материалов, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | По срокам, в течение 2024г. | Муниципальный координатор, руководитель ППЭ |